## proyectos-institucionales
nombreProyecto | tipoProyecto | fechaInicio | fechaFin | avance | direcciónResponsable | presupuesto
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera | obra | 28/06/2023 | 30/10/2024 | 92 | IPHE | 202405.48
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con enfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles | obra | 26/02/2024 | 2024-12-01 | 97 | IPHE | 239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá | obra | 2024-10-07 | 2025-04-04 | 95 | IPHE | 146039.98
Construcción de Centro de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, provincia de Coclé (Incluye: Nivelación de terreno, cerca perimetral, 2 aulas de clases, cocina, comedor, baños y áreas administrativas) | obra | 2025-01-13 | 2025-09-09 | 100 | IPHE | 345000
Nuevo Sistema de alarma contra incendio en el área e Unidad De Rehabilitación, Almacén, Compras, Talleres De Ebanistería, Soldadura y Servicios Generales en el IPHE de Betania | obra | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 100 | IPHE | 20348.19
Habilitación de la cocina y comedor en el Módulo del IPHE Volcán, extensión de Chiriquí, Calle 2da. Oeste, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí | obra | 2025-08-13 | 2025-11-10 | 100 | IPHE | 23556.05
Habilitación de la cocina y comedor del IPHE Penonomé, extensión de Penonomé, ubicado en el corregimiento de Penonomé, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé | obra | 2025-10-14 | 2026-01-11 | 100 | IPHE | 29922.55
Nueva acometida eléctrica IPHE Betania (área de coordinación y Escuela de Enseñanza Especial, ubicado en el Camino Real de Betania, Corregimiento de Betania, Distrito de Panamá | obra | 2025-10-27 | 2026-05-24 | 90 | IPHE | 117744.4
Construcción de dos aulas taller para Carreras Técnicas Intermedias (CTI) y Práctica de Oficina en la extensión del IPHE Aguadulce | obra | 2025-11-17 | 2026-05-15 | 45 | IPHE | 172888.88
Adecuaciones y mejoras a la infraestructura existente del gimnasio José “Porky” Ruíz, ubicado en el IPHE Sede Central, Corregimiento de Betania, Distrito de Panamá | obra | 2025-12-26 | 2026-09-21 | 16 | IPHE | 442868.88
Habilitación de la cocina-comedor y sistema de gas, IPHE de Santiago, extensión de Veraguas, provincia de Veraguas | obra | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 51 | IPHE | 27080.07
Habilitación de la cocina – comedor y Sistema de gas del IPHE de Metetí, extensión de Darién, ubicado en el Corregimiento Metetí, Distrito de Pinogana, provincia de Darién | obra | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 63 | IPHE | 20891.43
Habilitación de la cocina-comedor del IPHE de Chitré, extensión de Herrera, ubicado en Urbanización Cantarrana, Corregimiento de Chitré, distrito de Chitré, provincia de Herrera | obra | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 8 | IPHE | 28499.24
Habilitación de la cocina-comedor y sistema de gas del IPHE de Las Tablas, extensión de Los Santos, ubicado en el Corregimiento de Las Tablas, Distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos | obra | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 3 | IPHE | 26920.45
Habilitación de la cocina – comedor del IPHE Aguadulce, ubicado en Aguadulce, Pozo Azul, Corregimiento y Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé | obra | 2026-02-25 | 2026-05-25 | 14 | IPHE | 33387.21
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a las estaciones de bombeo para el Programa de Parálisis Cerebral ubicado en Albrook | obra | 2026-03-30 | 2027-01-24 | 6 | IPHE | 9475.92
Servicio de mantenimiento y limpieza de piscina en el Programa de Parálisis Cerebral, ubicada en Albrook | obra | 2026-02-24 | 2026-12-24 | 18 | IPHE | 5002.25
Servicio de mantenimiento y limpieza de piscina en el Programa de Estimulación Precoz ubicada en Albrook | obra | 2026-03-01 | 2027-01-01 | 10 | IPHE | 8581.4